## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm 13
Thành viên: Nguyễn Huy Đạt, Trần Tuấn Hưng, Phùng Thế Ngọc
Đề tài: KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHỨC NĂNG CHO WEBSITE NHÀ SÁCH FAHASA
Tuần 1
Thời gian bắt đầu: 04/12/2024
Thời gian kết thúc: 08/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm + Quy trình kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 |  | 2024-06-12 | Nguyễn Huy Đạt
2 | Tìm hiểu các cấp độ kiểm thử phần mềm + Các phương pháp kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 |  | 2024-06-12 | Trần Tuấn Hưng
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-12-06 |  | 2024-06-12 | Phùng Thế Ngọc
Tuần 2
Thời gian bắt đầu: 09/12/2024
Thời gian kết thúc: 15/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Tìm hiểu về công cụ kiểm thử Selenium IDE | 2024-09-12 |  | 2024-11-12 | Nguyễn Huy Đat
2 | Cách cài đặt công cụ Selenium IDE | 2024-09-12 |  | 2024-11-12 | Trần Tuấn Hưng
3 | Tìm hiểu website fahasa + Giới thiệu trang web | 2024-09-12 |  | 15/12/2024 | Phùng Thế Ngọc
Tuần 3
Thời gian bắt đầu: 16/12/2024
Thời gian kết thúc: 22/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Lập kế hoạch kiểm thử | 2024-12-16 |  | 2024-12-17 | Cả nhóm
2 | Phân tích kiểm thử chức năng đăng nhập + Chức năng thêm sản phẩm + chức năng tìm kiếm sản phẩm | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | Cả nhóm
4 | Kiểm tra và hoàn thiện BTL | 2024-12-21 |  | 2024-12-22 | Cả nhóm