## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm 13
Thành viên: Nguyễn Huy Đạt, Trần Tuấn Hưng, Phùng Thế Ngọc
Đề tài: KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHỨC NĂNG CHO WEBSITE NHÀ SÁCH FAHASA |  |  |  |  | Link Github
# | Thành viên | Ghi chú
1 | Bùi Quang Hiếu | Nhóm Trưởng
2 | Nguyễn Hữu Hùng
3 | Nguyễn An Huy
Tuần 1
Thời gian bắt đầu: 04/12/2024
Thời gian kết thúc: 08/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm + Quy trình kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 |  | 2024-12-06 | Nguyễn Hữu Hùng
2 | Tìm hiểu các cấp độ kiểm thử phần mềm + Các phương pháp kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 |  | 2024-12-07 | Nguyễn An Huy
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-12-06 |  | 2024-12-08 | Bùi Quang Hiếu
Tuần 2
Thời gian bắt đầu: 09/12/2024
Thời gian kết thúc: 15/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Tìm hiểu về công cụ kiểm thử Selenium WebDriver | 2024-12-09 |  | 2024-12-11 | Nguyễn Hữu Hùng
2 | Cách cài đặt công cụ Selenium WebDriver | 2024-12-09 |  | 2024-12-11 | Nguyễn An Huy
3 | Tìm hiểu website Canifa + Giới thiệu trang web | 2024-12-12 |  | 2024-12-15 | Bùi Quang Hiếu
Tuần 3
Thời gian bắt đầu: 16/12/2024
Thời gian kết thúc: 22/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Lập kế hoạch kiểm thử | 2024-12-16 |  | 2024-12-17 | Cả nhóm
2 | Phân tích kiểm thử chức năng đăng nhập + Chức năng tìm kiếm | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | Bùi Quang Hiếu
3 | Phân tích kiểm thử chức năng cập nhật thông tin cá nhân + Chức năng đặt lịch khám | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | Nguyễn An Huy, Nguyễn Hữu Hùng
4 | Kiểm tra và hoàn thiện BTL | 2024-12-21 |  | 2024-12-22 | Cả nhóm